Sajtóközlemény

Cím: „A 274/1, 308, 102 hrsz-ú utak

aszfaltburkolatának felújítása Nemessándorházán”

2023.11.09.

A Széchenyi Terv Plusz Program keretében Nemessándorháza Község Önkormányzata 38,8 millió forint vissza nem térítendő európai támogatást nyert el, a „Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00011 azonosító számú projekt megvalósítására. Célunk az önkormányzat tulajdonában lévő 274/1, 308, 102 hrsz-ú belterületi utak felújítása összesen 125 fm hosszúságban, ezzel a falu központjában a közlekedésbiztonság megteremtése, a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége érdekében. A beruházás javítja a lakóterületekkel való kapcsolatokat, valamint a közösségi közlekedés minőségét.

Felhívás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 Belterületi közutak fejlesztése

Projekt címe: A 274/1, 308, 102 hrsz-ú utak aszfaltburkolatának felújítása Nemessándorházán

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00011

Kedvezményezett neve: Nemessándorháza Község Önkormányzata

Támogatási összeg: 38 808 900 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.

A projekt tárgya Nemessándorháza belterületén található utak leromlott szakaszainak felújítása. A beruházás jogilag a 102 hrsz-ú, a 274/1 hrsz-ú, valamint a 308 hrsz-ú útterületeken valósul meg. A beruházás célja, hogy Nemessándorháza központjában található belterületi utak és a buszforduló megfelelő burkolattal rendelkezzen, ezáltal minőségű közlekedési lehetőséget nyújtson mind a buszoknak, mind az autóknak, mind a bicikliseknek. A 38,8 millió forint európai uniós támogatás segítségével a település központja megújult. Az 1. mérföldkő a projekt tervezési szakasza volt. Elkészült a projektre vonatkozó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, valamint a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció. A projektmenedzsment szervezet felállt. A 2. mérföldkőben a végleges kiviteli tervek elkészülte után (2023.04.30.), megkezdődött a kivitelező cég beszerzési folyamata. A Hydrocomp Mélyépítő Kft. került kiválasztásra a munka elvégzésére. A kivitelezési szerződés 2023. 06.30-án került aláírásra. Emellett kiválasztásra került a műszaki ellenőr is, így a munkaterület átadása 2023.07.14-én történt meg. Megindult a kivitelezési munka. Az 50%-os készültséget 2023.08.07-én érte el a munkafolyamat. A kivitelezés kapcsán 2023.08.15-én volt a készre jelentés, és 2023.08.29-én volt az építmény műszaki átadás-átvételi eljárása. A projekt sikeresen zárult, a TOP Plusz pályázat előírásoknak megfelelően történt meg a megvalósítás.

A projektről bővebb információt a https://nemessandorhaza.hu/hu/ honlapon olvashatnak.

További információ kérhető:

Nemessándorháza Község Önkormányzata

8925 Nemessándorháza, Petőfi Sándor utca 1.

Tel.: +36/30/454-2146

Email: ildiko.antalne@gmail.com, nsh.konyvtar@gmail.com